## PLANILHA ORÇAM.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BDI: 21,30%
OBRA : | REFORMA DO SALÃO NOBRE E PSICOSOCIAL
END. : | BR 364 - KM 17 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
LOCAL: | PORTO VELHO - RONDÔNIA
ÁREA : | 238,20 M2 |  |  |  |  | Não Desonerada/ SINAPI - janeiro de 2023
ITEM | TABELA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
|  |  |  | UNID | QUANT. | VALOR UNIT S/ BDI(R$) | VALOR UNIT C/ BDI (21,30%) (R$) | VALOR TOTAL S/ BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
1.1 | A | CPU-10 | Administração e Controle - Resp. Técnico (Engenheiro Civil) | MÊS | 3 | 7628.72 | 9253.64 | 22886.16 | 27760.92
CUSTO TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE | [7 empty] | 22886.16 | 27760.92
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | A | CPU-1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 6 | 407.61 | 494.43 | 2445.66 | 2966.58
2.2 | A | 93584 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016 | m² | 6.25 | 915.49 | 1110.49 | 5721.81 | 6940.56
2.3 | A | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 70 | 113.55 | 137.74 | 7948.5 | 9641.8
CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 8167.47 | 19548.94
3.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | A | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m² | 54.15 | 56.65 | 68.72 | 3067.6 | 3721.19
3.2 | A | 97651 | Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m² | 10 | 80.09 | 97.15 | 800.9 | 971.5
3.3 | A | 97649 | Demolição de telha fibrocimento | m² | 245.56 | 4.24 | 5.14 | 1041.17 | 1262.18
3.4 | A | CPU 12 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE FORMA MECANIZADA CO MARTELETE | m³ | 31.74 | 131.63 | 159.67 | 4177.94 | 5067.93
3.5 | A | 97633 | Demolição de revestimento cerâmico | m² | 99.76 | 22.56 | 27.37 | 2250.59 | 2730.43
3.6 | A | 97644 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | m² | 8.82 | 9.04 | 10.97 | 79.73 | 96.76
3.7 | A | 97645 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | m² | 25.98 | 34.8 | 42.21 | 904.1 | 1096.62
3.8 | A | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 199.52 | 1.73 | 2.1 | 345.17 | 418.99
3.9 | A | CPU-12 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m³ | m³ | 49.84 | 28 | 33.96 | 1395.52 | 1692.57
CUSTO TOTAL DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [7 empty] | 14062.72 | 17058.17
4.0 | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | A | 93358 | Escavação manual de valas. af_03/2016 | m³ | 12.96 | 86.51 | 104.94 | 1121.17 | 1360.02
4.2 | A | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | m³ | 7.5 | 33.64 | 40.81 | 252.3 | 306.08
CUSTO TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 1373.47 | 1666.1
5.0 | INFRA ESTRUTURA
5.1 | A | 95240 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. af_07_2016 | m² | 5.86 | 21.39 | 25.95 | 125.35 | 152.07
5.2 | A | 96542 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | m² | 33.76 | 92.46 | 112.15 | 3121.45 | 3786.18
5.3 | A | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 33.1 | 168.02 | 203.81 | 5561.46 | 6746.11
5.4 | A | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 64.37 | 17.4 | 21.11 | 1120.04 | 1358.85
5.5 | A | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 75.37 | 16.48 | 19.99 | 1242.1 | 1506.65
5.6 | A | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 267.28 | 14.94 | 18.12 | 3993.16 | 4843.11
5.7 | A | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 131.17 | 12.7 | 15.41 | 1665.86 | 2021.33
5.8 | A | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 48.73 | 12.4 | 15.04 | 604.25 | 732.9
5.9 | A | 94965 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 4.96 | 627.58 | 761.25 | 3112.8 | 3775.8
5.10 | A | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 4.96 | 289.82 | 351.55 | 1437.51 | 1743.69
5.11 | A | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 37.88 | 47.55 | 57.68 | 1801.19 | 2184.92
CUSTO TOTAL DE INFRA ESTRUTURA | [7 empty] | 23785.17 | 28851.61
6.0 | SUPER ESTRUTURA
6.1 | A | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 23.37 | 168.02 | 203.81 | 3926.63 | 4763.04
6.2 | A | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 30.54 | 127.58 | 154.75 | 3896.29 | 4726.07
6.3 | A | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 62.72 | 17.4 | 21.11 | 1091.33 | 1324.02
6.4 | A | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 10.82 | 17.07 | 20.71 | 184.7 | 224.08
6.5 | A | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 8.82 | 16.48 | 19.99 | 145.35 | 176.31
6.6 | A | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 34 | 14.94 | 18.12 | 507.96 | 616.08
6.7 | A | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 132 | 12.7 | 15.41 | 1676.4 | 2034.12
6.8 | A | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 52.09 | 12.4 | 15.04 | 645.92 | 783.43
6.9 | A | 94965 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 3.19 | 627.58 | 761.25 | 2001.98 | 2428.39
6.10 | A | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.19 | 289.82 | 351.55 | 924.53 | 1121.44
CUSTO TOTAL DE SUPER ESTRUTURA | [7 empty] | 15001.09 | 18196.98
7.0 | ALVENARIA
7.1 | A | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 185.23 | 55.28 | 67.05 | 10239.51 | 12419.67
CUSTO TOTAL DE ALVENARIA | [7 empty] | 10239.51 | 12419.67
8.0 | COBERTURA
8.1 | A | 92593 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vãos de 3 a 12 m e para qualquer tipo de telha, incluso içamento. AF_12/2015 | kg | 2354.04 | 13.74 | 16.67 | 32344.51 | 39241.85
8.2 | A | 92580 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica,plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | m² | 220.89 | 59.64 | 72.34 | 13173.88 | 15979.18
8.3 | A | 94216 | Telhamento com telha metálica termoacústica e=30mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019 | m² | 220.89 | 290.81 | 352.75 | 64237.02 | 77918.95
8.4 | A | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016 | m | 48.07 | 90.2 | 109.41 | 4335.91 | 5259.34
8.5 | A | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016 | m | 25.52 | 55.28 | 67.05 | 1410.75 | 1711.12
8.6 | A | CPU-11 | Cumeeira metálica para telha termoacústica | m | 21.26 | 42.77 | 51.88 | 909.29 | 1102.97
Forro
8.7 | A | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 226.91 | 74.6 | 90.49 | 16927.49 | 20533.09
[8 empty] | 133338.85 | 161746.5
9.0 | REVESTIMENTOS DE PISOS
9.1 | A | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 21.16 | 79.28 | 96.17 | 1677.56 | 2034.96
9.2 | A | 87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 10.58 | 761.04 | 923.14 | 8051.8 | 9766.82
9.3 | A | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 211.6 | 163.47 | 198.29 | 34590.25 | 41958.16
9.4 | A | 87260 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 M². AF 06/2014 | m² | 5.73 | 163.47 | 198.29 | 936.68 | 1136.2
CUSTO TOTAL DE REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 43578.73 | 54896.14
10.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
10.1 | A | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m² | 370.47 | 4.78 | 5.8 | 1770.85 | 2148.73
10.2 | A | 87529 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | m² | 347.97 | 40.31 | 48.9 | 14026.67 | 17015.73
10.3 | A | 87273 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 | m² | 122.26 | 76.77 | 93.12 | 9385.9 | 11384.85
10.4 | A | 87531 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessu | m² | 22.5 | 38.99 | 47.29 | 877.28 | 1064.03
CUSTO TOTAL DE REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 26060.7 | 31613.34
11.0 | ESQUADRIAS
11.1 | A | CPU-8 | Porta de aluminio de correr em ACM duplo, pintura eletrostática na cor branca, inclusive acessórios | m² | 9.45 | 874.3 | 1060.53 | 8262.14 | 10022.01
11.2 | A | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 25.9 | 476.39 | 577.86 | 12338.5 | 14966.57
11.3 | A | CPU-5 | Porta de vidro temperado 8mm | m² | 6.52 | 542.84 | 658.46 | 3539.32 | 4293.16
11.4 | A | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 29 | 225.65 | 273.71 | 6543.85 | 7937.59
CUSTO TOTAL DE ESQUADRIAS | [7 empty] | 30683.81 | 37219.33
12.0 | PINTURA
12.1 | A | 88497 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 370.47 | 16.78 | 20.35 | 6216.49 | 7539.06
12.2 | A | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 370.47 | 15.54 | 18.85 | 5757.1 | 6983.36
CUSTO TOTAL DE PINTURA | [7 empty] | 11973.59 | 14522.42
13.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Instalações de água fria
13.1 | A | 89356 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | m | 21.21 | 23.61 | 28.64 | 500.77 | 607.45
13.2 | A | 89357 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | m | 16.48 | 33.21 | 40.28 | 547.3 | 663.81
13.3 | A | 89364 | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | und | 4 | 11.99 | 14.54 | 47.96 | 58.16
13.4 | A | 89494 | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | und | 4 | 13.34 | 16.18 | 53.36 | 64.72
13.5 | A | 89395 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | und | 4 | 12.85 | 15.59 | 51.4 | 62.36
13.6 | A | 89398 | Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | und | 3 | 18.41 | 22.33 | 55.23 | 66.99
13.7 | A | 89528 | Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | und | 4 | 4.33 | 5.25 | 17.32 | 21
13.8 | A | 89408 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | und | 13 | 8.51 | 10.32 | 110.63 | 134.16
13.9 | A | 90373 | Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 1/2" fornecimento e instalação. | und | 7 | 13.7 | 16.62 | 95.9 | 116.34
13.10 | A | 89383 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro,pvc, soldável 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | und | 12 | 6.57 | 7.97 | 78.84 | 95.64
13.11 | A | 89972 | Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014 | und | 6 | 42.29 | 51.3 | 253.74 | 307.8
13.12 | A | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | und | 1 | 506.22 | 614.04 | 506.22 | 614.04
Instalações de esgoto
13.13 | A | 89711 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 14.68 | 21.89 | 26.55 | 321.35 | 389.75
13.14 | A | 89712 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 21.91 | 28.19 | 34.19 | 617.64 | 749.1
13.15 | A | 89714 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 51.83 | 39.26 | 47.62 | 2034.85 | 2468.14
13.16 | A | 89713 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 33.35 | 35.26 | 42.77 | 1175.92 | 1426.38
13.17 | A | 89784 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | und | 8 | 25.94 | 31.47 | 207.52 | 251.76
13.18 | A | 89726 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | und | 7 | 10.55 | 12.8 | 73.85 | 89.6
13.19 | A | 89746 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | und | 5 | 30.51 | 37.01 | 152.55 | 185.05
13.20 | A | 89739 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | und | 6 | 25.41 | 30.82 | 152.46 | 184.92
13.21 | A | 89732 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | und | 6 | 16.64 | 20.18 | 99.84 | 121.08
13.22 | A | 89731 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | und | 11 | 15.81 | 19.18 | 173.91 | 210.98
13.23 | A | 89744 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | und | 8 | 29.56 | 35.86 | 236.48 | 286.88
13.24 | A | 89728 | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | und | 6 | 13.61 | 16.51 | 81.66 | 99.06
13.25 | A | 89748 | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | und | 1 | 46.68 | 56.62 | 46.68 | 56.62
13.26 | A | 89778 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | und | 4 | 18.3 | 22.2 | 73.2 | 88.8
13.27 | A | 89549 | Redução excêntrica,pvc, serie r, água pluvial, DN 75 x 50 mm | und | 1 | 21.13 | 25.63 | 21.13 | 25.63
13.28 | A | 89557 | Redução excêntrica,pvc, serie r, água pluvial, DN 100 x 75 mm | und | 4 | 35.18 | 42.67 | 140.72 | 170.68
Instalações de esgoto
13.29 | A | 100872 | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, comprimento: 80 cm / diâmetro minimo 3cm. (Fornecimento e instalação) | und | 5 | 328.77 | 398.8 | 1643.85 | 1994
13.30 | A | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 6 | 261.89 | 317.67 | 1571.34 | 1906.02
13.31 | A | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 1 | 783.43 | 950.3 | 783.43 | 950.3
13.32 | A | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, INOX, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 1 | 67.81 | 82.25 | 67.81 | 82.25
CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 11927.05 | 14549.47
14.0 | ELÉTRICO
Iluminação
14.1 | A | CPU-7 | Luminária tipo LED de embutir 30x30 | und | 30 | 66.58 | 80.76 | 1997.4 | 2422.8
Caixa PVC
14.2 | A | 91940 | Caixa retangular 4" x 2" média , pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | und | 88 | 15.7 | 19.04 | 1381.6 | 1675.52
Tomadas e interruptores
14.3 | A | 91996 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | und | 78 | 31.72 | 38.48 | 2474.16 | 3001.44
14.4 | A | 91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | und | 10 | 26.51 | 32.16 | 265.1 | 321.6
Condutores
14.5 | A | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 258.1 | 4.42 | 5.36 | 1140.8 | 1383.42
14.6 | A | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 391.65 | 6.83 | 8.28 | 2674.97 | 3242.86
14.7 | A | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 154.75 | 9.52 | 11.55 | 1473.22 | 1787.36
14.8 | A | 91932 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 213.45 | 17.03 | 20.66 | 3635.05 | 4409.88
14.9 | A | 91934 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 130.5 | 24.58 | 29.82 | 3207.69 | 3891.51
14.10 | A | 92986 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 9 | 40.68 | 49.34 | 366.12 | 444.06
Proteção de equipamento
14.11 | A | 93653 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 3 | 12.56 | 15.24 | 37.68 | 45.72
14.12 | A | 93654 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 1 | 13.2 | 16.01 | 13.2 | 16.01
14.13 | A | 93658 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 1 | 23.18 | 28.12 | 23.18 | 28.12
14.14 | A | 93659 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 1 | 26.41 | 32.04 | 26.41 | 32.04
14.15 | A | 93660 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 7 | 59.73 | 72.45 | 418.11 | 507.15
14.16 | A | 93661 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 2 | 61 | 73.99 | 122 | 147.98
14.17 | A | 93666 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | und | 2 | 77.64 | 94.18 | 155.28 | 188.36
14.18 | A | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 165.99 | 201.35 | 165.99 | 201.35
Eletrodutos e tubos
14.19 | A | 91863 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 373.35 | 13.04 | 15.82 | 4868.48 | 5906.4
Quadros
14.20 | A | 101878 | Quadro de distribuicao de energia em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | und | 2 | 620.33 | 752.46 | 1240.66 | 1504.92
14.21 | A | 98111 | Caixa de inspeção para aterramento, circurlar em polietileno, diâmetro interno = 0.3m | und | 1 | 50.74 | 61.55 | 50.74 | 61.55
Rede Lógica
14.22 | A | 91942 | Caixa retangular 4" X 4" Alta | und | 2 | 36.09 | 43.78 | 72.18 | 87.56
14.23 | A | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 149.82 | 6.77 | 8.21 | 1014.28 | 1230.02
14.24 | A | 98307 | Tomada RJ45 - fornecimento e instalação. | und | 6 | 47.46 | 57.57 | 284.76 | 345.42
14.25 | A | 91864 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 136.16 | 17.35 | 21.05 | 2362.38 | 2866.17
14.26 | A | 100562 | Quadro de Distribuição para Telefone N.4, 60X60X12CM em Chapa Metálica , de Embutir | und | 1 | 339.04 | 411.26 | 339.04 | 411.26
CUSTO TOTAL DO ELÉTRICO | [7 empty] | 29810.48 | 36160.48
15.0 | DIVERSOS | [9 empty] | 9.5.1 | Diversos | 9.5.1 | Diversos | 9.5.1 | Diversos
15.1 | A | CPU-03 | Limpeza final da obra | m² | 220.89 | 12.7 | 15.41 | 2805.3 | 3403.91
15.2 | A | COTAÇÃO | Placa de ACM (cor azul) com letras em aço galvanizado | und | 1 | 23278.33 | 28236.61 | 23278.33 | 28236.61
15.3 | A | 101094 | Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 36.86 | 185.87 | 225.46 | 6851.17 | 8310.46
15.3 | [7 empty] | 32934.8 | 39950.98
CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - | [7 empty] | 415823.6 | 516161.05
CUSTO TOTAL DA OBRA S/ BDI(R$) | [7 empty] | 415823.6
CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI (R$) | [7 empty] | 516161.05 |  | 266161.05
32
9.2

## MEMORIA CALC.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA : | REFORMA DO SALÃO NOBRE E PSICOSOCIAL
END. : | BR 364 - KM 17 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
LOCAL: | PORTO VELHO - RONDÔNIA
ÁREA : | 238,20 M2
1.0 | Administração e Controle - Resp. Técnico (Engenheiro Civil)
1.1 | Administração e Controle
→Conforme cronograma
| TOTAL | = | 3 | MÊS
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado
| Comp.(m) |  | Larg.(m) |  | Quant. |  | Área (m²)
| 2 | x | 3 | x | 1 | = | 6 | m²
| TOTAL | = | 6 | m²
2.2 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016
| Comp.(m) |  | Larg.(m) |  | Quant. |  | Área (m²)
| 2.5 | x | 2.5 | x | 1 | = | 6.25 | m²
| TOTAL | = | 6.25 | m²
2.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
| Perímetro (m) |  | altura |  | Volume(m³)
| 35 | x | 2 | = | 70 | m³
70
| TOTAL | = | 70 | m²
3.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
→Conforme "Planta de demolição/Construção e Quadro de Esquadrias" na prancha ARQ. 01/02.
| Comp.(m) |  | Alt.(m) |  | Quant. |  | Área (m²)
| 0.55 | x | 2.6 | x | 1 | = | 1.43 | m²
| 0.65 | x | 2.6 | x | 1 | = | 1.69 | m²
| 0.54 | x | 2.6 | x | 1 | = | 1.4 | m²
| 0.95 | x | 2.6 | x | 1 | = | 2.47 | m²
| 0.42 | x | 2.6 | x | 1 | = | 1.09 | m²
| 0.45 | x | 2.6 | x | 1 | = | 1.17 | m²
| 3 | x | 2.6 | x | 4 | = | 31.2 | m²
| 2.29 | x | 2.6 | x | 1 | = | 5.95 | m²
| 2.32 | x | 2.6 | x | 1 | = | 6.03 | m²
| 0.33 | x | 2.6 | x | 2 | = | 1.72 | m²
[6 empty] | Subtotal | 54.15 | m²
| TOTAL | = | 54.15 | m²
3.2 | Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
→Conforme "Planta arquitetônica existente" na prancha ARQ.
| TOTAL | = | 10 | un
3.3 | Demolição de telha fibrocimento
→Conforme "Planta arquitetônica existente" na prancha ARQ.
| Comp.(m) |  | Alt.(m) |  | Quant. |  | Área (m²)
| 11.29 | x | 21.75 | x | 1 | = | 245.56 | m²
| TOTAL | = | 245.56 | m²
3.4 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE
→Conforme "Planta de demolição/Construção e Quadro de Esquadrias" na prancha ARQ. 01/02.
| Comp.(m) |  | Largura.(m) |  | Quant. |  | Área (m²)
| 3.89 | x | 2.29 | x | 1 | = | 8.91 | m²
| 3.89 | x | 2.29 | x | 1 | = | 8.91 | m²
| 2.02 | x | 7.93 | x | 1 | = | 16.02 | m²
| 2.32 | x | 3.89 | x | 1 | = | 9.02 | m²
| 2.32 | x | 3.89 | x | 1 | = | 9.02 | m²
| 11.95 | x | 7.93 | x | 1 | = | 94.76 | m²
| 8.44 | x | 2.47 | x | 1 | = | 20.85 | m²
| 10.71 | x | 2.47 | x | 1 | = | 26.45 | m²
| 7.36 | x | 2.4 | x | 1 | = | 17.66 | m²
[6 empty] | Subtotal | 211.6 | m²
| Area.(m²) |  | Exp.(m) |  | Volume(m³)
| 211.6 | x | 0.15 | = | 31.74 | m³
31.74
| TOTAL | = | 31.74 | m²
3.5 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE
→Conforme "Planta de demolição/Construção e Quadro de Esquadrias" na prancha ARQ. 01/02.
| Comp.(m) |  | Altura.(m) |  | Quant. |  | Área (m²)
| 11.95 | x | 1.5 | x | 1 | = | 17.93 | m² | PAREDE INTERNA AUDITÓRIO
| 10.95 | x | 1.5 | x | 1 | = | 16.43 | m² | PAREDE INTERNA AUDITÓRIO
| 7.03 | x | 1.5 | x | 1 | = | 10.55 | m² | PAREDE INTERNA AUDITÓRIO
| 3.28 | x | 1.5 | x | 1 | = | 4.92 | m² | PAREDE INTERNA AUDITÓRIO
| 3.05 | x | 1.5 | x | 1 | = | 4.58 | m² | PAREDE INTERNA AUDITÓRIO
| 8.22 | x | 1.5 | x | 1 | = | 12.33 | m² | PAREDE EXTERNA AUDITÓRIO
| 10.71 | x | 1.5 | x | 1 | = | 16.07 | m² | PAREDE EXTERNA AUDITÓRIO
| 2.81 | x | 0.8 | x | 1 | = | 2.25 | m² | PAREDE EXTERNA AUDITÓRIO
| 5.2 | x | 0.8 | x | 1 | = | 4.16 | m² | PAREDE EXTERNA AUDITÓRIO
| 13.18 | x | 0.8 | x | 1 | = | 10.54 | m² | PAREDE EXTERNA AUDITÓRIO
[6 empty] | Subtotal | 99.76 | m²
| TOTAL | = | 99.76 | m²
3.6 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017
→Conforme "Planta de demolição/Construção e Quadro de Esquadrias" na prancha ARQ. 01/02.
| Comp.(m) |  | Altura.(m) |  | Quant. |  | Área (m²)
| 0.8 | x | 2.1 | x | 4 | = | 6.72 | m²
| 1 | x | 2.1 | x | 1 | = | 2.1 | m²
[6 empty] | Subtotal | 8.82 | m²
| TOTAL | = | 8.82 | m²
3.7 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017
→Conforme "Planta de demolição/Construção e Quadro de Esquadrias" na prancha ARQ. 01/02.
| Comp.(m) |  | Altura.(m) |  | Quant. |  | Área (m²)
| 1.65 | x | 0.7 | x | 4 | = | 4.62 | m²
| 1.6 | x | 0.7 | x | 3 | = | 3.36 | m²
| 2 | x | 0.9 | x | 10 | = | 18 | m²
[6 empty] | Subtotal | 25.98 | m²
| TOTAL | = | 25.98 | m²
3.8 | Remoção de forro pvc
→Conforme "Planta de demolição/Construção e Quadro de Esquadrias" na prancha ARQ. 01/02.
| Comp.(m) |  | Largura.(m) |  | Quant. |  | Área (m²)
| 3.89 | x | 2.29 | x | 1 | = | 8.91 | m²
| 3.89 | x | 2.29 | x | 1 | = | 8.91 | m²
| 7.93 | x | 2.02 | x | 1 | = | 16.02 | m²
| 3.89 | x | 2.32 | x | 1 | = | 9.02 | m²
| 3.89 | x | 2.32 | x | 1 | = | 9.02 | m²
| 11.95 | x | 7.93 | x | 1 | = | 94.76 | m²
| 10.7 | x | 2.47 | x | 1 | = | 26.43 | m²
| 10.71 | x | 2.47 | x | 1 | = | 26.45 | m²
[6 empty] | Subtotal | 199.52 | m²
| TOTAL | = | 199.52 | m²
3.9 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m³
| Area.(m²) |  | Exp.(m) |  | Volume(m³)
| 54.15 | x | 0.15 | = | 8.1225 | m³ | alvenaria
[5 empty] | 31.74 | m³ | contrapiso
| 99.76 | x | 0.1 |  | 9.976 | m³ | revestimento de parede
[5 empty] | 49.8385 | m³
| TOTAL | = | 49.8385 | m³
4.0 | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | Escavação manual de valas. af_03/2016
→Conforme detalhamentos na prancha EST. 02/08.
SAPATAS + ARRANQUES + LASTRO:
| Larg.(m) |  | Comp.(m) |  | Alt. Esc.(m) |  | Quant. |  | Vol.(m³)
| 0.9 | x | 1.1 | x | 1.5 | x | 1 | = | 1.49 | m³ | S1
| 0.9 | x | 0.7 | x | 1.5 | x | 1 | = | 0.95 | m³ | S2
| 0.95 | x | 0.75 | x | 1.5 | x | 1 | = | 1.07 | m³ | S3
| 1.3 | x | 1.1 | x | 1.5 | x | 1 | = | 2.15 | m³ | S4
| 1.05 | x | 0.85 | x | 1.5 | x | 1 | = | 1.34 | m³ | S5
| 1.2 | x | 1 | x | 1.5 | x | 1 | = | 1.8 | m³ | S6
[7 empty] | SUBTOTAL | = | 8.8 | m³
VIGAS BALDRAMES:
| Larg.(m) |  | Comp.(m) |  | Alt. Esc.(m) |  | Quant. |  | Vol.(m³)
| 0.35 | x | 13.26 | x | 0.15 | x | 1 | = | 0.7 | m³ | VB1 | OK
| 0.35 | x | 3.4 | x | 0.15 | x | 1 | = | 0.18 | m³ | VB2 | OK
| 0.35 | x | 13.9 | x | 0.15 | x | 1 | = | 0.73 | m³ | VB3 | OK
| 0.35 | x | 13.9 | x | 0.15 | x | 1 | = | 0.73 | m³ | VB4 | OK
| 0.35 | x | 6.39 | x | 0.15 | x | 1 | = | 0.34 | m³ | VB5 | OK
| 0.35 | x | 14.01 | x | 0.15 | x | 1 | = | 0.74 | m³ | VB6 | OK
| 0.35 | x | 14.01 | x | 0.15 | x | 1 | = | 0.74 | m³ | VB7 | OK
[7 empty] | SUBTOTAL | = | 4.16 | m³
| TOTAL | = | 12.96 | m³
4.2 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016
→Conforme detalhamentos na prancha EST. 01/02.
Vol. Sapatas:
| Larg.(m) |  | Comp.(m) |  | Alt.(m) |  | Quant. |  | Vol.(m³)
| 0.9 | x | 1.1 | x | 0.25 | x | 1 | = | 0.25 | m³ |  |  | 0.85
| 0.9 | x | 0.7 | x | 0.25 | x | 1 | = | 0.16
| 0.95 | x | 0.75 | x | 0.25 | x | 1 | = | 0.18
| 1.3 | x | 1.1 | x | 0.25 | x | 1 | = | 0.36
| 1.05 | x | 0.85 | x | 0.25 | x | 1 | = | 0.22
| 1.2 | x | 1 | x | 0.25 | x | 1 | = | 0.3
[7 empty] | SUBTOTAL | = | 1.47 | m³
Vol. Arranques:
| Larg. (m) |  | Comp. (m) |  | Alt. Esc. (m) |  | Quant. (m) |  | Vol (m³)
| 0.14 | x | 0.3 | x | 0.85 | x | 12 | = | 0.43 | m³ | S1 A S12
[7 empty] | SUBTOTAL | = | 0.43 | m³
Vol. Vigas Baldrames:
| Larg. (m) |  | Comp. (m) |  | Alt. Esc. (m) |  | Quant. (m) |  | Vol (m³)
| 0.3 | x | 13.26 | x | 0.15 | x | 1 | = | 0.6 | m³ | VB1 | OK
| 0.3 | x | 3.4 | x | 0.15 | x | 1 | = | 0.15 | m³ | VB2 | OK
| 0.3 | x | 13.9 | x | 0.15 | x | 1 | = | 0.63 | m³ | VB3 | OK
| 0.3 | x | 13.9 | x | 0.15 | x | 1 | = | 0.63 | m³ | VB4 | OK
| 0.3 | x | 6.39 | x | 0.15 | x | 1 | = | 0.29 | m³ | VB5 | OK
| 0.3 | x | 14.01 | x | 0.15 | x | 1 | = | 0.63 | m³ | VB6 | OK
| 0.3 | x | 14.01 | x | 0.15 | x | 1 | = | 0.63 | m³ | VB7 | OK
[7 empty] | SUBTOTAL | = | 3.56 | m³
| Vol.esc.(m³) |  | Vol. Concreto(m³) |  | Vol. reaterro(m³)
| 12.96 | - | 5.46 | = | 7.5 | m³
| TOTAL | = | 7.5 | m³
Obs.: Foram desconsiderados os volumes de concreto acima do nível do terreno
5.0 | INFRA ESTRUTURA
5.1 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. af_07_2016
→Conforme detalhamentos na prancha EST. 02/08-03/08.
| Larg.(m) |  | Comp.(m) |  | Quant.
| 0.9 | x | 1.1 | x | 1 | x |  | = | 0.99
| 0.9 | x | 0.7 | x | 1 | x |  | = | 0.63
| 0.95 | x | 0.75 | x | 1 | x |  | = | 0.7125
| 1.3 | x | 1.1 | x | 1 | x |  | = | 1.43
| 1.05 | x | 0.85 | x | 1 | x |  | = | 0.8925
| 1.2 | x | 1 | x | 1 | x |  | = | 1.2
[7 empty] | SUBTOTAL | = | 5.855 | m³
| TOTAL | = | 5.855 | m²
5.2 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017
Conforme quadros de resumo do projeto Estrutural:
→Conforme tabela na prancha EST. 05/08.
|  | Vigas Baldrame = | 33.76 | m²
| TOTAL | = | 33.76 | m²
5.3 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. af_12/2015
→Conforme tabela na prancha EST. 02/08-03/08.
|  | Arranques = | 33.1 | m²
| TOTAL | = | 33.1 | m²
5.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015
→Conforme tabela na prancha EST. 02/08-03/08.
|  | Sapatas + Arranques = | 29.55 | kg
|  | Vigas Baldrame = | 34.82 | kg
| TOTAL | = | 64.37 | kg
*Foram desconsiderados 10% adicional do projeto estrutural.
5.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015
→Conforme tabela na prancha EST. 02/08-03/08.
|  | Sapatas + Arranques = | 54.82 | kg
|  | Vigas Baldrame = | 20.55 | kg
| TOTAL | = | 75.37 | kg
*Foram desconsiderados 10% adicional do projeto estrutural.
5.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015
→Conforme tabela na prancha EST. 02/08-03/08.
|  | Arranques = | 196.19 | kg
|  | Vigas Baldrame = | 71.09 | kg
| TOTAL | = | 267.28 | kg
*Foram desconsiderados 10% adicional do projeto estrutural.
5.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015
→Conforme tabela na prancha EST. 02/08-03/08.
|  | Arranques = | 69.9 | kg
|  | Vigas Baldrame = | 61.27 | kg
| TOTAL | = | 131.17 | kg
*Foram desconsiderados 10% adicional do projeto estrutural.
5.8 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16.0 mm - montagem. af_12/2015
→Conforme tabela na prancha EST. 02/08-03/08.
|  | Arranques = | 48.73 | kg
| TOTAL | = | 48.73 | kg
*Foram desconsiderados 10% adicional do projeto estrutural.
5.9 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016
→Conforme tabela na prancha EST. 02/08-03/08-05/08
|  | sapata + arranques = | 3.04 | m³
|  | baldrame= | 1.92 | m³
| TOTAL | = | 4.96 | m³
5.10 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
→Conforme tabela na prancha EST. 02/08-03/08-05/08
|  | sapata + arranques = | 3.04 | m³
|  | baldrame= | 1.92 | m³
| TOTAL | = | 4.96 | m³
5.11 | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.
→ Conforme "Área de impermeabilização" na tabela 1.2 na prancha EST. 01/02.
| TOTAL | = | 37.88 | m²
6.0 | SUPER ESTRUTURA
6.1 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. af_12/2015
→Conforme tabela na prancha EST. 06/08.
|  | Pilares= | 23.37 | m²
| TOTAL | = | 23.37 | m²
6.2 | Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015
→Conforme tabela na prancha EST. 08/08.
|  | Vigas Cobertura= | 30.54 | m²
| TOTAL | = | 30.54 | m²
6.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015
→Conforme tabela na prancha EST. 06/08-08/08
|  | Pilares= | 31.27 | kg
|  | Vigas Respaldo= | 31.45 | kg
| TOTAL | = | 62.72 | kg
6.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015
→Conforme tabela na prancha EST. 06/08-08/08
|  | Vigas Respaldo= | 10.82 | kg
| TOTAL | = | 10.82 | kg
6.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015
→Conforme tabela na prancha EST. 06/08-08/08
|  | Vigas Respaldo = | 8.82 | kg
| TOTAL | = | 8.82 | kg
6.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015
→Conforme tabela na prancha EST. 06/08-08/08
|  | Pilares= | 20.36 | kg
|  | Vigas Respaldo = | 13.64 | kg
| TOTAL | = | 34 | kg
6.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015
→Conforme tabela na prancha EST. 06/08-08/08
|  | Pilares= | 82.64 | kg
|  | Vigas Respaldo = | 49.36 | kg
| TOTAL | = | 132 | kg
6.8 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015
→Conforme tabela na prancha EST. 06/08-08/08
|  | Pilares= | 52.09 | kg
| TOTAL | = | 52.09 | kg
6.9 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016
→Conforme tabela na prancha EST. 06/08-08/08
|  | Pilares= | 1.12 | m³
|  | Vigas Respaldo= | 2.07 | m³
| TOTAL | = | 3.19 | m³
6.10 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
→Conforme tabela na prancha EST. 06/08-08/08
|  | Pilares= | 1.12 | m³
|  | Vigas Respaldo= | 2.07 | m³
| TOTAL | = | 3.19 | m³
7.0 | ALVENARIA
7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
→Conforme "Planta de demolição/Construção e Quadro de Esquadrias" na prancha ARQ. 01/02.
| Alt.(m) |  | Comp.(m) |  | Quant. |  | Area.(m²)
| 3 |  | 0.35 |  | 1 |  | 1.05
| 3 |  | 0.46 |  | 1 |  | 1.38
| 3 |  | 2.33 |  | 1 |  | 6.99
| 3 |  | 2.33 |  | 1 |  | 6.99
| 3 |  | 0.6 |  | 1 |  | 1.8
| 3 |  | 2.47 |  | 2 |  | 14.82
| 3 |  | 0.35 |  | 1 |  | 1.05
| 3 |  | 2.57 |  | 1 |  | 7.71
| 3 |  | 0.35 |  | 2 |  | 2.1
| 3 |  | 2.47 |  | 1 |  | 7.41
| 3 |  | 0.35 |  | 1 |  | 1.05
| 3 |  | 0.46 |  | 1 |  | 1.38
| 3 |  | 0.71 |  | 1 |  | 2.13
| 3 |  | 2.42 |  | 1 |  | 7.26
| 3 |  | 0.45 |  | 2 |  | 2.7
| 1.68 |  | 7.23 |  | 1 |  | 12.1464 | PLATIBANDA
| 1.68 |  | 10.87 |  | 1 |  | 18.2616 | PLATIBANDA
| 1.68 |  | 8.25 |  | 1 |  | 13.86 | PLATIBANDA
| 1.68 |  | 2.7 |  | 1 |  | 4.536 | PLATIBANDA
| 1.68 |  | 13.72 |  | 1 |  | 23.0496 | PLATIBANDA
| 1.68 |  | 11.02 |  | 1 |  | 18.5136 | PLATIBANDA
| 1.68 |  | 14.74 |  | 1 |  | 24.7632 | PLATIBANDA
| 1.68 |  | 2.55 |  | 1 |  | 4.284 | PLATIBANDA
[6 empty] | SOMA TOTAL | 185.2344
| TOTAL | = | 185.2344 | m²
*Vãos de portas e janelas já descontados conforme projeto arquitetônico
8.0 | COBERTURA
8.1 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vãos de 3 a 12 m e para qualquer tipo de telha, incluso içamento. AF_12/2015
→Conforme detalhemento do projeto de cobertura metálica
| TOTAL | = | 2354.04 | KG
8.2 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica,plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF_07/2019
→Conforme projeto de arquitetura (planta de cobertura
| TOTAL | = | 220.89 | m²
8.3 | Telhamento com telha metálica termoacústica e=30mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019
→Conforme projeto de arquitetura (planta de cobertura
| TOTAL | = | 220.89 | m²
8.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016
→Conforme "Planta de Cobertura " na prancha ARQ. 02/02.
| Alt.(m) |  | Comp.(m) |  | Quant. |  | Compri total.(m)
|  |  | 6.93 |  |  |  | 6.93
|  |  | 2.45 |  |  |  | 2.45
|  |  | 14.64 |  |  |  | 14.64
|  |  | 8.24 |  |  |  | 8.24
|  |  | 2.49 |  |  |  | 2.49
|  |  | 13.32 |  |  |  | 13.32
[6 empty] | SOMA TOTAL | 48.07
| TOTAL | = | 48.07 | m
8.5 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016
→Conforme "Planta de Cobertura " na prancha ARQ. 02/02.
| Alt.(m) |  | Comp.(m) |  | Quant. |  | Compri total.(m)
|  |  | 25.52 |  |  |  | 25.52
[6 empty] | SOMA TOTAL | 25.52
| TOTAL | = | 25.52 | m
8.6 | Cumeeira metálica para telha termoacústica
→Conforme "Planta de Cobertura " na prancha ARQ. 02/02.
| Alt.(m) |  | Comp.(m) |  | Quant. |  | Compri total.(m)
|  |  | 10.85 |  |  |  | 10.85
|  |  | 10.41 |  |  |  | 10.41
[6 empty] | SOMA TOTAL | 21.26
| TOTAL | = | 21.26 | m
8.7 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
→Conforme "Planta de Arquitetura " na prancha ARQ. 01/02.
| Alt.(m) |  | Comp.(m) |  | Quant. |  | Compri total.(m)
| 7.23 |  | 10.87 |  |  |  | 78.5901 | psicossocial
[7 empty] | 53.19 | circulação externa
[7 empty] | 95.13 | salão nobre
[6 empty] | SOMA TOTAL | 226.9101
| TOTAL | = | 226.9101 | m²
9.0 | REVESTIMENTOS DE PISOS
9.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
→Conforme "Projeto Arquitetônico" na prancha ARQ. 01/02.
| Área:(m²) |  | Alt.(m) |  | Vol.(m³)
| 211.6 | x | 0.1 | = | 21.16 | m³ | ATERRO PARA NIVELAMENTO DO PISO
| TOTAL | = | 21.16 | m³
9.2 | Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_06/2014
→Conforme "Projeto Arquitetônico" na prancha ARQ. 01/02.
| Área:(m²) |  | Alt.(m) |  | Vol.(m³)
| 211.6 | x | 0.05 | = | 10.58 | m³
| TOTAL | = | 10.58 | m³
9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
→Conforme "Projeto Arquitetônico" na prancha ARQ. 01/02.
| Área:(m²) |  | Quant. |  | Area.(m²)
| 211.6 | x | 1 | = | 211.6 | m³
|  |  | Subtotal | = | 211.6 | m²
| TOTAL | = | 211.6 | m²
9.4 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 M². AF 06/2014
→Conforme "Projeto Arquitetônico" na prancha ARQ. 01/02.
Per.(m)
| 11.77 | APOIO FONOAUDIOLOGIA
| 11.77 | APOIO FONOAUDIOLOGIA
| 13.29 | CIRCULAÇÃO
| 15.47 | ESPERA
| 11.77 | APOIO ASSIT. SOCIAL
| 11.77 | APOIO TERAPIA OCUP.
| 11.77 | APOIO PSICOLOGIA
| 87.61 | m
DESCONTAR VÃOS
| Comp.(m) |  | Quant. |  | Total (m)
| 0.9 | x | 5 | = | 4.5 | P3
| 1.2 | x | 1 | = | 1.2 | P2
[5 empty] | 5.7 | m
| Alvenaria | - | vãos | = | Total (m)
| 87.61 |  | 5.7 |  | 81.91 | m
| Alvenaria | x | esp(0,07cm) | = | Total (m²)
| 81.91 |  | 0.07 |  | 5.7337 | m²
| TOTAL | = | 5.7337 | m²
10.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
10.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014
→Conforme área da alvenaria x dois lados
| Alvenaria |  | lados | = | Total (m²)
| 185.2344 | x | 2 |  | 370.4688
| TOTAL | = | 370.4688 | m²
10.2 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014
→Conforme área da alvenaria x dois lados
| Alvenaria |  | lados | = | Total (m²)
| 185.2344 | x | 2 |  | 370.4688
| TOTAL | = | 370.4688 | m²
DESCONTAR ÁREA EMBOÇO
| Perimetro.(m) |  | Quant. |  | Total (m²)
| 7.5 | x | 3 | = | 22.5
22.5
| TOTAL | = | 347.9688 | m²
10.3 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014
→Conforme área da alvenaria x dois lados
| Per.(m) |  | Altura.(m) | = | Total (m²)
| 7.5 | x | 3 |  | 22.5
| Comp.(m) |  | Altura.(m) |  | Quant. |  | Área (m²)
| 11.95 | x | 1.5 | x | 1 | = | 17.93 | m² | PAREDE INTERNA AUDITÓRIO
| 10.95 | x | 1.5 | x | 1 | = | 16.43 | m² | PAREDE INTERNA AUDITÓRIO
| 7.03 | x | 1.5 | x | 1 | = | 10.55 | m² | PAREDE INTERNA AUDITÓRIO
| 3.28 | x | 1.5 | x | 1 | = | 4.92 | m² | PAREDE INTERNA AUDITÓRIO
| 3.05 | x | 1.5 | x | 1 | = | 4.58 | m² | PAREDE INTERNA AUDITÓRIO
| 8.22 | x | 1.5 | x | 1 | = | 12.33 | m² | PAREDE EXTERNA AUDITÓRIO
| 10.71 | x | 1.5 | x | 1 | = | 16.07 | m² | PAREDE EXTERNA AUDITÓRIO
| 2.81 | x | 0.8 | x | 1 | = | 2.25 | m² | PAREDE EXTERNA AUDITÓRIO
| 5.2 | x | 0.8 | x | 1 | = | 4.16 | m² | PAREDE EXTERNA AUDITÓRIO
| 13.18 | x | 0.8 | x | 1 | = | 10.54 | m² | PAREDE EXTERNA AUDITÓRIO
[6 empty] | Subtotal | 99.76 | m²
| TOTAL | = | 122.26 | m²
10.4 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessu
| Per.(m) |  | Altura.(m) |  | Quant. |  | Área (m²)
| 7.5 |  | 3 |  | 1 |  | 22.5
[6 empty] | TOTAL | 22.5
| TOTAL | = | 22.5 | m²
11.0 | ESQUADRIAS
11.1 | Porta de aluminio de correr em ACM duplo, pintura eletrostática na cor branca, inclusive acessórios
Conforme "QUADRO DE ESQUADRIAS" localizada na prancha ARQ.01/02.
| Per.(m) |  | Altura.(m) |  | Quant. |  | Área (m²)
| 0.9 | x | 2.1 | = | 5 | P3 | 9.45 | P3
[7 empty] | 9.45 | m²
| TOTAL |  | 9.45 | m²
11.2 | Janela em vidro temperado 02 folhas e= 8mm
Conforme "QUADRO DE ESQUADRIAS" localizada na prancha ARQ.01/02.
| Larg.(m) |  | Altura.(m) |  | Quant. |  | Área (m²)
| 2 | x | 1.3 | = | 2 | J01 | 5.2
| 2 | x | 0.9 | = | 8 | J02 | 14.4
| 1.5 | X | 0.7 | = | 6 | J03 | 6.3
[7 empty] | 25.9 | m²
| TOTAL |  | 25.9 | m²
11.3 | Porta em vidro temperado 02 folhas e= 8mm
Conforme "QUADRO DE ESQUADRIAS" localizada na prancha ARQ.01/02.
| Larg.(m) |  | Alt.(m) |  | Quant. |  | Área (m²)
| 1.6 | x | 2.5 | = | 1 | P01 | 4
| 1.2 | x | 2.1 | = | 1 | P02 | 2.52
[7 empty] | 6.52 | m²
| TOTAL |  | 6.52 | m²
11.4 | Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa
| Larg.(m) |  | Quant |  | Total (m)
| 2 | x | 2 | = | 4 | m
| 2 | x | 8 | = | 16 | m
| 1.5 | x | 6 | = | 9 | m
| TOTAL | = | 29 | m
12.0 | PINTURA
12.1 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014
→Conforme área do chapisco
| TOTAL | = | 370.4688 | m²
12.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014
→Conforme área de massa latex
| TOTAL | = | 370.4688 | m²
13. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
13.1 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 21.21 | m
13.2 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 16.48 | m
13.3 | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 4 | unid
13.4 | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 4 | unid
13.5 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 4 | unid
13.6 | Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 3 | unid
13.7 | Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 4 | unid
13.8 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 13 | unid
13.9 | Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 1/2" fornecimento e instalação.
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 7 | unid
13.10 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro,pvc, soldável 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 12 | unid
13.11 | Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 6 | unid
13.12 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
| TOTAL = | 1 | und
13.13 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 14.68 | m
13.14 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 21.91 | m
13.15 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 51.83 | m
13.16 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 33.35 | m
13.17 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 8 | und
13.18 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 7 | und
13.19 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 5 | und
13.20 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 6 | und
13.21 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 6 | und
13.22 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 11 | und
13.23 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 8 | und
13.24 | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 6 | und
13.25 | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 1 | und
13.26 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 4 | und
13.27 | Redução excêntrica,pvc, serie r, água pluvial, DN 75 x 50 MM
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 1 | und
13.28 | Redução excêntrica,pvc, serie r, água pluvial, DN 100 x 75 MM
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 4 | und
13.29 | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, comprimento: 80 cm / diâmetro minimo 3cm. (Fornecimento e instalação)
→Conforme "Projeto ARQ" na prancha ARQ 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 5 | und
13.30 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
→Conforme "Projeto ARQ" na prancha ARQ 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 6 | und
13.31 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
→Conforme "Projeto ARQ" na prancha ARQ 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 1 | und
13.32 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, INOX, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
→Conforme "Projeto Hidrossanitário" na prancha HIDRO. 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 1 | und
14.0 | ELÉTRICO
Iluminação
14.1 | Luminária tipo LED de embutir 30x30
| TOTAL | 30 | und
Caixa PVC
14.2 | Caixa retangular 4" x 2" média , pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015
| TOTAL = | 88 | und
Tomadas e interruptores
14.3 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
| TOTAL = | 78 | und
14.4 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
| TOTAL = | 10 | und
Condutores
14.5 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015
| TOTAL = | 258.1 | m
14.6 | Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015
| TOTAL = | 391.65 | m
14.7 | Cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015
| TOTAL = | 154.75 | m
14.8 | Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015
| TOTAL = | 213.45 | m
14.9 | Cabo de cobre flexível isolado, 16,0 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015
| TOTAL = | 130.5 | m
14.10 | Cabo de cobre flexível isolado, 35,0 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015
| TOTAL = | 9.3 | m
14.11 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016
| TOTAL = | 3 | und
14.12 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016
| TOTAL = | 1 | und
14.13 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_04/2016
| TOTAL = | 1 | und
14.14 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_04/2016
| TOTAL = | 1 | und
14.15 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016
| TOTAL = | 7 | und
14.16 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016
| TOTAL = | 2 | und
14.17 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_04/2016
| TOTAL = | 2 | und
14.18 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| TOTAL = | 1 | und
Eletrodutos e tubos
14.19 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015
| TOTAL = | 373.35 | m
14.20 | Quadro de distribuicao de energia em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao
| TOTAL = | 2 | und
14.21 | Caixa de inspeção para aterramento, circurlar em polietileno, diâmetro interno = 0.3m
| TOTAL = | 1 | und
14.22 | Caixa retangular 4" X 4" Alta
→Conforme "Projeto ARQ" na prancha ARQ 01/02 e 02/02.
| TOTAL = | 2 | und
14.23 | Cabo Eletrônico Catergoria 5E, Instalado em Edificação Institucional - Fornecimento e Instalação
| TOTAL = | 149.82 | m
14.24 | Tomada RJ45 - fornecimento e instalação.
| TOTAL = | 6 | und
14.25 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015
| TOTAL = | 136.16 | m
14.26 | Quadro de Distribuição para Telefone N.4, 60X60X12CM em Chapa Metálica , de Embutir
| TOTAL = | 1 | und
15.0 | DIVERSOS
15.1 | Limpeza final da obra
Conforme área da ampliação
| Área(m²) |  | Porcent.(%) |  | Total (m²)
| 220.89 | x | 100% | = | 220.89
| TOTAL= | 220.89 | m²
15.2 | Placa de ACM (cor azul) com letras em aço galvanizado
| TOTAL = | 1 | und
15.3 | Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. AF_05/2020
Conforme projeto de acessibilidade
| TOTAL = | 36.86 | m

## CPU
OBRA: | REFORMA DO SALÃO NOBRE E PSICOSOCIAL
END: | BR 364 - KM 17 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
LOCAL: | PORTO VELHO - RONDÔNIA
ÁREA: | 238,20 M2
COMPOSIÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO |  |  |  | Unidade
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO |  |  |  | UND
CPU-1 | Placa de Obra em Chapa de aço Galvanizado (2,0m x 3,00m). |  |  |  | m²
MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UND | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.49 | 25.49
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.87 | 43.74
24.72
|  |  | Parcial Mão-de-Obra S/L. Social |  | 69.23 | 42.14
|  |  | Leis Sociais |  | 0 | 5.71
|  |  | Total Mão-de-Obra + L. Social |  | 69.23 | 22.6
|  |  | Total de Mão de Obra (01) |  | 69.23 | 400
2.4
MATERIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UND | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 5.71 | 5.71
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 6.33 | 25.32
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 1 | 300 | 300
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 23.14 | 2.5454
|  |  | Total Materiais (02) |  | 333.5754
EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UND | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.01 | 480.59 | 4.8059
|  |  | Total Equipamentos (03) |  | 4.8059
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03) |  |  |  |  | 407.61
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO |  |  |  | Unidade
CPU-5 | Porta em vidro blindex e= 8mm - fornecimento e instalação
MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
88325 | Vidraceiro com encargos complementares | h | 3.858 | 23.49 | 90.6244
88316 | Servente com encargos complementares | h | 3.8 | 21.87 | 83.106
|  |  | Parcial Mão-de-Obra S/L. Social |  | 173.7304
|  |  | Leis Sociais |  | 0
|  |  | Total Mão-de-Obra + L. Social |  | 173.7304
|  |  | Total de Mão de Obra (01) |  | 173.7304
MATERIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
10498 | Massa para vidro | Kg | 1.5 | 14.71 | 22.065
10506 | Vidro temperado incolor e = 8 mm, sem colocação | m² | 1 | 347.04 | 347.04
|  |  | Total Materiais (02) |  | 369.105
EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
Total Equipamentos (03)
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03) |  |  |  |  | 542.84
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO |  |  |  | Unidade
CPU-7 | Luminária tipo LED de embutir 30x30 |  |  |  | unid
MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.2883 | 23.78 | 6.8558
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.692 | 27.24 | 18.8501
|  |  | Parcial Mão-de-Obra S/L. Social |  | 25.7059
|  |  | Leis Sociais |  | 0
|  |  | Total Mão-de-Obra + L. Social |  | 25.7059
|  |  | Total de Mão de Obra (01) |  | 25.7059
MATERIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
COT-1.8 | luminária Led 30x30 | und | 1 | 40.87 | 40.87
|  |  | Total Materiais (02) |  | 40.87
EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
|  |  | Total Equipamentos (03) |  | 0
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03) |  |  |  |  | 66.58
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO |  |  |  | Unidade
CPU-03 | Limpeza final da obra |  |  |  | m²
MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.5 | 21.87 | 10.935
|  |  | Parcial Mão-de-Obra S/L. Social |  | 10.935
|  |  | Leis Sociais |  | 0
|  |  | Total Mão-de-Obra + L. Social |  | 10.935
|  |  | Total de Mão de Obra (01) |  | 10.935
MATERIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
13 | Estopa | kg | 0.09 | 15.39 | 1.3851
5318 | Solvente diluente a base de aguarrás | l | 0.02 | 18.8 | 0.376
|  |  | Total Materiais (02) |  | 1.7611
EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
|  |  | Total Equipamentos (03) |  | 0
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03) |  |  |  |  | 12.7
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO |  |  |  | Unidade
CPU-8 | Porta de aluminio de correr em ACM duplo, pintura eletrostática na cor branca, inclusive acessórios |  |  |  | m²
MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.18 | 21.87 | 3.9366
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.36 | 25.86 | 9.3096
|  |  | Parcial Mão-de-Obra S/L. Social |  | 13.2462
|  |  | Leis Sociais |  | 0
|  |  | Total Mão-de-Obra + L. Social |  | 13.2462
|  |  | Total de Mão de Obra (01) |  | 13.2462
MATERIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
142 | Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas | 310 ml | 0.88 | 42.83 | 37.6904
4914 | Porta de aluminio abrir com ACM duplo, pintura eletrostatica na cor branca, inclusive acessórios | m2 | 1 | 556.77 | 556.77
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | m | 6.85 | 38.49 | 263.6565
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | und | 4.81 | 0.61 | 2.9341
|  |  | Total Materiais (02) |  | 861.051
EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
|  |  | Total Equipamentos (03) |  | 0
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03) |  |  |  |  | 874.3
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO |  |  |  | Unidade
CPU-10 | Administração e Controle - Resp. Técnico (Engenheiro Civil) |  |  |  | MÊS
MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
90777 | Engenheiro Civil Junior com encargos complementares | h | 44 | 113.74 | 5004.56
90780 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 88 | 29.82 | 2624.16
|  |  | Parcial Mão-de-Obra S/L. Social |  | 7628.72
|  |  | Leis Sociais |  | 0
|  |  | Total Mão-de-Obra + L. Social |  | 7628.72
|  |  | Total de Mão de Obra (01) |  | 7628.72
MATERIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
|  |  | Total Materiais (02) |  | 0
EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
|  |  | Total Equipamentos (03) |  | 0
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03) |  |  |  |  | 7628.72
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO |  |  |  | Unidade
CPU-11 | Cumeeira metálica para telha termoacústica |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.062 | 21.87 | 1.3559
88323 | Telhadista com encargos complementares | h | 0.056 | 25.25 | 1.414
|  |  | Parcial Mão-de-Obra S/L. Social |  | 2.7699
|  |  | Leis Sociais |  | 0
|  |  | Total Mão-de-Obra + L. Social |  | 2.7699
|  |  | Total de Mão de Obra (01) |  | 2.7699
MATERIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
COT-2 | Cumeeira metálica para telha termoacústica | und | 1 | 40 | 40
|  |  | Total Materiais (02) |  | 40
EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
|  |  | Total Equipamentos (03) |  | 0
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03) |  |  |  |  | 42.77
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO |  |  |  | Unidade
CPU-12 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m³ |  |  |  | m³
MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.7 | 21.87 | 15.309
|  |  | Parcial Mão-de-Obra S/L. Social |  | 15.309
|  |  | Leis Sociais |  | 0
|  |  | Total Mão-de-Obra + L. Social |  | 15.309
|  |  | Total de Mão de Obra (01) |  | 15.309
MATERIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
| 0 | und | 1 | 0 | 0
|  |  | Total Materiais (02) |  | 0
EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | chi | 0.25 | 50.76 | 12.69
|  |  | Total Equipamentos (03) |  | 12.69
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03) |  |  |  |  | 28
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO |  |  |  | Unidade
CPU-13 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE FORMA MECANIZADA CO MARTELETE |  |  |  | m³
MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
88316 | Servente com encargos complementares | h | 3.15 | 21.87 | 68.8905
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.3051 | 25.86 | 7.8899
|  |  | Parcial Mão-de-Obra S/L. Social |  | 76.7804
|  |  | Leis Sociais |  | 0
|  |  | Total Mão-de-Obra + L. Social |  | 76.7804
|  |  | Total de Mão de Obra (01) |  | 76.7804
MATERIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 1.5562 | 27.9 | 43.418
5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.44 | 25.99 | 11.4356
|  |  | Total Materiais (02) |  | 54.8536
EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | UNITÁRIO (R$) | SUB TOTAL (R$)
0
|  |  | Total Equipamentos (03) |  | 0
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03) |  |  |  |  | 131.63

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA : | REFORMA DO SALÃO NOBRE E PSICOSOCIAL
END. : | BR 364 - KM 17 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
LOCAL: | PORTO VELHO - RONDÔNIA
ÁREA : | 238,20 M2
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PRAZO DE EXECUÇÃO |  |  | TOTAL | % | TOTAL
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1.0 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE | 36% | 32% | 32% | 22886.16 | 5.504% | 22886.16
|  | 8239.0176 | 7323.5712 | 7323.5712
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  | 8167.47 | 1.964% | 8167.47
8167.47
3.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100% |  |  | 14062.72 | 3.382% | 14062.72 | 100%
14062.72
4.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% |  |  | 1373.47 | 0.3303% | 1373.47
1373.47
5.0 | INFRA ESTRUTURA | 100% |  |  | 23785.17 | 5.72% | 23785.17
23785.17
6.0 | SUPER ESTRUTURA | 100% |  |  | 15001.09 | 3.608% | 15001.09
15001.09
7.0 | ALVENARIA |  | 100% |  | 10239.51 | 2.462% | 10239.51
10239.51
8.0 | COBERTURA |  | 100% |  | 133338.85 | 32.07% | 133338.85
133338.85
9.0 | REVESTIMENTOS DE PISOS |  |  | 100% | 43578.73 | 10.48% | 43578.73
43578.73
10.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  | 100% | 26060.7 | 6.267% | 26060.7
26060.7
11.0 | ESQUADRIAS |  |  | 100% | 30683.81 | 7.379% | 30683.81
30683.81
12.0 | PINTURA |  |  | 100% | 11973.59 | 2.879% | 11973.59
11973.59
13.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 100% | 11927.05 | 2.868% | 11927.05
11927.05
14.0 | ELÉTRICO |  | 50% | 50% | 29810.48 | 7.169% | 29810.48
|  |  | 14905.24 | 14905.24
15.0 | DIVERSOS |  | 50% | 50% | 32934.8 | 7.92% | 32934.8
|  |  | 16467.4 | 16467.4
| Valor parcial | 70628.9376 | 182274.5712 | 162920.0912 | 415823.6 | 100% | 415823.6
| Percentual parcial | 16.99% | 43.83% | 39.18%
| Valor parcial com BDI | 85672.9013 | 221099.0549 | 197622.0706
| Percentual acumulado | 16.99% | 60.82% | 100%
| Valor acumulado com BDI | 85672.9013 | 306771.9562 | 504394.0268

## COTAÇÃO
OBRA | REFORMA DO SALÃO NOBRE E PSICOSOCIAL
Endereço: | BR 364 - KM 17 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
Cidade: | Porto Velho/RO
COTAÇÃO DE PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | unid | SUPERMÍDIA | EFICAZ FACHADAS | IDEIA COMUNICAÇÃO TOTAL | Média de preços
|  |  |  | (69) 9218-4291 | (69) 9334-6624
COT-1.1 | Placa de ACM (cor azul) 1,30x11m com letras em aço galvanizado 35 cm | 1 | und | 15500 | 16780 | 37555 | 23278.3333
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | unid | RONDOAÇO | FORTALEZA | AÇOBRASIL | Média de preços
|  |  |  | (69) 3212-4654 | (69) 3227-2090 | (69) 3227-2090
COT-2 | Cumeeira metálica para telha termoacústica | 1 | und | 40 | 30 | 50 | 40

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
OBRA : REFORMA DO SALÃO NOBRE E PSICOSOCIAL
END. : BR 364 - KM 17 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
LOCAL:PORTO VELHO - RONDÔNIA
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 3 | 4 | 5.5 | 4
Seguro e Garantia (*) | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8
Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.97
Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 0.59
Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 7
Tributos (soma dos itens abaixo) | 5.15 | 6.65 | 8.65 | 6.15
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
ISSQN (**) | 1.5 | 3 | 5 | 2.5
TOTAL |  |  |  | 21.3
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.