## Memória de Cálculo (hidden)
OBJETO: "Implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA na Casa de Saúde Santa Marcelina"
Endereço: Rodovia BR 364, km 17, Zona Rural
Local: Porto Velho-RO
Data: Julho/2020
3 | SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas
3.1 | Eletrodutos e eletrocalhas
3.1.1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões Ø 32 mm (1") - fornecimento e instalação
| Circuito 1 de iluminação (parte enterrada) = | 144 | m
| Circuito 2 de iluminação (parte enterrada) = | 100 | m
| Total = | 244 | m
3.2 | Fios e cabos
3.2.1 | Cordoalha de cobre nú de 35mm², com isolador - fornecimento e instalação
| 2m do braço das luminárias x 3 cabos por luminária x 26 luminárias = | 264 | m
| Circuito 1: 9m da caixa de passagem até a luminária x 3 cabos por luminária x 12 luminárias = | 324 | m
| Circuito 2: 9m da caixa de passagem até a luminária x 3 cabos por luminária x 8 luminárias = | 216 | m
| Total = | 804 | m
3.2.2 | Cordoalha de cobre nú de 50mm² - enterrada - fornecimento e instalação
| Circuito 1 = | 555 | m
| Circuito 2 = | 360 | m
| Total = | 915 | m
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
| Circuito 1 = | 12 | cj
| Circuito 2 = | 8 | cj
| Subsituição de luminárias existentes = | 24 | cj
| Total = | 44 | cj
#REF! | #REF!
| Subsituição dos braços das luminárias existentes = | 24 | cj
| Total = | 24 | cj
#REF! | #REF!
| Circuito 1 = | 6 | unid.
| Circuito 2 = | 4 | unid.
| Total = | 10 | unid.
#REF! | #REF!
| Circuito 1 = | 6 | unid.
| Circuito 2 = | 4 | unid.
| Total = | 10 | unid.
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
| Circuito 1 = | 1 | un
| Alimentador Al 01 = | 1 | un
| Total = | 2 | un
#REF! | #REF!
| Circuito 2 = | 1 | un
| Alimentador Al 02 = | 1 | un
| Total = | 2 | un
#REF! | #REF!
| Quadro QD1 = | 1 | un
| Quadro QD2 = | 1 | un
| Total = | 2 | un
#REF! | #REF!
| Quadro QD1 = | 2 | un
| Quadro QD2 = | 2 | un
| Total = | 4 | un
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
| QD 1 = | 1 | un
| QD 2 = | 1 | un
| Total = | 2 | un
3.3 | Diversos
3.3.1 | Caixa de Inspeção para aterramento, circular em Polietileno
| Circuito 1 = | 10 | un
| Circuito 2 = | 7 | un
| Total = | 17 | un
3.3.5 | Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h=30cm
| Circuito 1 = | 6 | un
| Circuito 2 = | 4 | un
| Total = | 10 | un
#REF! | #REF!
| Circuito 1 = | 185 | un
| Circuito 2 = | 155 | un
| Total = | 340 | un
5 | Outros
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
| Dimensão: 0,30x0,60 x eletroduto de 1" = | 43.92 | m³
| Total = | 43.92 | m³
#REF! | #REF!
| Igual a escavação = | 43.92 | m³
| Total = | 43.92 | m³
#REF! | #REF!
| 9m de altura: 8 peças x 2,40 (peça de 2 altura x 1,20 largura) = | 19.2 | m²
| Total = | 19.2 | m²
5.1 | Limpeza
5.1.1 | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre
| Área aproximada de utilização/sujeira: 2m x 3 x 80m + 60m x 2m = | 600 | m²
| Total = | 600 | m²

## PLANILHA
OBJETO: "Implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA na Casa de Saúde Santa Marcelina"
Endereço: Rodovia BR 364, km 17, Zona Rural
Local: Porto Velho-RO |  |  | Fonte de preços unitários
Data: Julho/2020 |  |  | " S " - SINAPI Julho/2020 - DESONERADA
" I " - SINAPI Julho/2020 - Insumos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | " C " - Composições Unitárias de Custos
ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALORES
[5 empty] | UNITÁRIO | UNIT. COM BDI | TOTAL | SUB-TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO e NR-18 |  |  |  |  | 0 | 16438.95
1.1 |  | Administração e taxas |  |  |  |  | 0
1.1.1 | COMP.01 | Administração e controle - (visita técnica engenheiro 1h/dia) | mês | 3 | 4300.8 | 5479.65 | 16438.95
2 |  | PLACA DA OBRA | [5 empty] | 1337.73
2.1 | COMP.02 | Placa da Obra ( 2,20 x 1,40 )m | m² | 2.88 | 364.56 | 464.49 | 1337.73
[6 empty] | 0 | 0
3 |  | SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas |  |  |  | 0 | 0
3.1 |  | Eletrodutos e eletrocalhas |  |  |  | 0 | 0 | 222789.62
3.1.1 | 91872 | Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões Ø 32 mm (1") - fornecimento e instalação | m | 454 | 11.12 | 14.17 | 6433.18
3.2 |  | Fios e cabos |  |  |  | 0 | 0
3.2.1 | 96973 | Cordoalha de cobre nú de 35mm², com isolador - fornecimento e instalação | m | 2190 | 41 | 52.24 | 114405.6
3.2.2 | 96977 | Cordoalha de cobre nú de 50mm² - enterrada - fornecimento e instalação | m | 1485 | 33.48 | 42.66 | 63350.1
3.3 |  | Diversos |  |  |  | 0 | 0
3.3.1 | 98111 | Caixa de Inspeção para aterramento, circular em Polietileno | unid. | 46 | 19.3 | 24.59 | 1131.14
3.3.2 | 96985 | Haste copperweld de aterramento 5/8 - 3m | cj | 180 | 52.38 | 66.74 | 12013.2
3.3.3 | 96525 | Escavação mecanizada de vala | m³ | 267.3 | 26.82 | 34.17 | 9133.64
3.3.4 | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 267.3 | 36.65 | 46.7 | 12482.91
3.3.5 | COMP.03 | Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h=30cm | unid. | 105 | 28.7 | 36.57 | 3839.85
4 |  | P.S.C.I.P. - Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico |  |  |  | 0 | 0 | 2566.4
4.1 |  | REDE DE INCENDIO - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 | 0
4.1.1 | COMP. 04 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | unid. | 10 | 24.64 | 31.39 | 313.9
4.1.2 | 83635 | Extintor incendio tp po quimico 6kg ABC - fornecimento e instalação | unid. | 10 | 176.79 | 225.25 | 2252.5
5 |  | Outros |  |  |  | 0 | 0 | 8233.74
5.1 |  | Limpeza |  |  |  | 0 | 0
5.1.1 | 97064 | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre | m | 50 | 13.9 | 17.71 | 885.5
5.1.2 | COMP. 05 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | m² | 1478.52 | 3.9 | 4.97 | 7348.24
[6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total da obra sem B.D.I. |  |  | 197289.4121
|  |  |  | B.D.I. adotado | 27.41% |  |  | 54077.03
[5 empty] | Total da obra com B.D.I. |  |  | 251366.44

## MEMORIA DE CÁLCULO
OBJETO: "Implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA na Casa de Saúde Santa Marcelina"
Endereço: Rodovia BR 364, km 17, Zona Rural
Local: Porto Velho-RO |  |  |  | Fonte de preços unitários
Data: 09.04.2019 |  |  |  | " S " - SINAPI Fevereiro/2019 - sintético
" I " - SINAPI Fevereiro/2019 - Insumos
MEMORIA DE CÁLCULO |  |  |  | " C " - Composições Unitárias de Custos
3 | SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas
3.1 | Eletrodutos e eletrocalhas
3.1.1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões Ø 32 mm (1") - fornecimento e instalação
| L(m)= | 454 | m
3.2 | Fios e cabos
3.2.1 | Cordoalha de cobre nú de 35mm², com isolador - fornecimento e instalação
| L(m)= | 2190 | m
3.2.2 | Cordoalha de cobre nú de 50mm² - enterrada - fornecimento e instalação
| L(m)= | 1485 | m
3.3 | Diversos
3.3.1 | Caixa de Inspeção para aterramento, circular em Polietileno
| Und.= | 46
3.3.2 | Haste copperweld de aterramento 5/8 - 3m
| Cj. | 180
3.3.3 | Escavação mecanizada de vala
| C(m) | x | L(m) | x | P(m) | = | Vol.(m³)
| 1485 |  | 0.3 |  | 0.6 |  | 267.3
3.3.4 | Reaterro manual apiloado com soquete
| C(m) | x | L(m) | x | P(m) | = | Vol.(m³)
| 1485 |  | 0.3 |  | 0.6 |  | 267.3
3.3.5 | Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h=30cm
| Und.= | 105
4 | P.S.C.I.P. - Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico
4.1 | REDE DE INCENDIO - EQUIPAMENTOS
4.1.1 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
| Und= | 10
4.1.2 | Extintor incendio tp po quimico 6kg ABC - fornecimento e instalação
| Und.= | 10
5 | Outros
5.1 | Limpeza
5.1.1 | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre
| L(m) | 50
5.1.2 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial)
| Área(m²)= | 1478.52 | m²

## CRONOGRAMA
OBJETO: "Implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA na Casa de Saúde Santa Marcelina"
Endereço: Rodovia BR 364, km 17, Zona Rural
Local: Porto Velho-RO
Data: Julho/2020
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | NATUREZA DOS SERVIÇOS | DIAS |  |  | R$ | %
|  | 30 | 60 | 90 |  | %
1 | ADMINISTRAÇÃO e NR-18 | 25% | 45% | 30% | 16438.95 | 6.54%
|  | 4109.7375 | 7397.5275 | 4931.685 |  |  | TRUE | 16438.95
2 | PLACA DA OBRA | 100% |  |  | 1337.73 | 0.5322%
|  | 1337.73 |  |  |  |  | TRUE | 1337.73
3 | SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas | 25% | 50% | 25% | 222789.62 | 88.63%
|  | 55697.405 | 111394.81 | 55697.405 |  |  | TRUE | 222789.62
4 | P.S.C.I.P. - Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico | 25% | 25% | 50% | 2566.4 | 1.021%
|  | 641.6 | 641.6 | 1283.2 |  |  | TRUE | 2566.4
5 | Outros |  | 25% | 75% | 8233.74 | 3.276%
|  |  | 2058.435 | 6175.305 |  |  | TRUE | 8233.74
TOTAL COM BDI (R$) |  | 61786.4725 | 121492.3725 | 68087.595 | 251366.44 | 100% | TRUE | 251366.44
TOTAL ACUMULADO C/BDI (R$) |  | 61786.4725 | 183278.845 | 251366.44 | #REF! | #REF!
PERCENTUAL (%) |  | 24.58% | 48.33% | 27.09%
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  | 24.58% | 72.91% | 100%

## COMPOSIÇÃO
OBJETO: "Implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA na Casa de Saúde Santa Marcelina"
Endereço: Rodovia BR 364, km 17, Zona Rural
Local: Porto Velho-RO
Data: Julho/2020
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
1.1.1 | COMP.01 | Administração e controle - (visita técnica engenheiro 1h/dia) |  |  |  | mês | T
MÃO DE OBRA
Origem |  | Descrição Insumo | Unidade | Coeficiente | Unitário (R$) | Sub Total (R$)
Tabela - Código
S | 91677 | Engenheiro Eletricista com encargos complementares | h | 20 | 111.7 | 2234 |  | 60
S | 90776 | Encarregado Geral com encargos complementares | h | 20 | 16.61 | 332.2
S | 90778 | Engenheiro Civil pleno com encargos complementares | h | 20 | 86.73 | 1734.6
0
|  |  |  | Sub Total de Mão de Obra |  | 4300.8
|  |  |  | Encargos Sociais e Trabalhista |  | 0
|  |  |  | Total de Mão de Obra (01) |  | 4300.8
MATERIAIS | MATERIAIS
Origem |  | Descrição Insumo | Unidade | Coeficiente | Unitário (R$) | Sub Total (R$)
Tabela - Código
0
0
|  |  |  | Total Materiais (02) |  | 0
EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS
Origem |  | Descrição Insumo | Unidade | Coeficiente | Unitário (R$) | Sub Total (R$)
Tabela - Código
0
|  |  |  | Total Equipamentos (03) |  | 0
|  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03) |  | 4300.8
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
0 | COMP.02 | Placa da Obra ( 2,20 x 1,40 )m |  |  |  | mês | T
MÃO DE OBRA
Origem |  | Descrição Insumo | Unidade | Coeficiente | Unitário (R$) | Sub Total (R$)
Tabela - Código
[6 empty] | 0 |  | 3
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.85 | 17.85
| 88316 | Servente com encargos complementares | H | 2 | 15.28 | 30.56
0
|  |  |  | Sub Total de Mão de Obra |  | 48.41
|  |  |  | Encargos Sociais e Trabalhista |  | 0
|  |  |  | Total de Mão de Obra (01) |  | 48.41
MATERIAIS | MATERIAIS
Origem |  | Descrição Insumo | Unidade | Coeficiente | Unitário (R$) | Sub Total (R$)
Tabela - Código
0
| 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 3.2 | 3.2
| 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 2.96 | 11.84
| 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 1 | 300 | 300
| 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 10.1 | 1.11
0
|  |  |  | Total Materiais (02) |  | 316.15
EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS
Origem |  | Descrição Insumo | Unidade | Coeficiente | Unitário (R$) | Sub Total (R$)
Tabela - Código
0
|  |  |  | Total Equipamentos (03) |  | 0
|  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03) |  | 364.56
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
3.3.5 | COMP.03 | Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h=30cm |  |  |  | unid. | T
MÃO DE OBRA
Origem |  | Descrição Insumo | Unidade | Coeficiente | Unitário (R$) | Sub Total (R$)
Tabela - Código
S | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 18.87 | 9.44 |  | 1
S | 88247 | Auxiliar de Eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 14.69 | 7.35
0
0
|  |  |  | Sub Total de Mão de Obra |  | 16.79
|  |  |  | Encargos Sociais e Trabalhista |  | 0
|  |  |  | Total de Mão de Obra (01) |  | 16.79
MATERIAIS | MATERIAIS
Origem |  | Descrição Insumo | Unidade | Coeficiente | Unitário (R$) | Sub Total (R$)
Tabela - Código
S | 7571 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL | Unidade | 1 | 11.913 | 11.91
0
|  |  |  | Total Materiais (02) |  | 11.91
EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS
Origem |  | Descrição Insumo | Unidade | Coeficiente | Unitário (R$) | Sub Total (R$)
Tabela - Código
0
|  |  |  | Total Equipamentos (03) |  | 0
|  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03) |  | 28.7
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
4.1.1 | COMP. 04 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |  |  |  | unid.
MÃO DE OBRA
Origem |  | Descrição Insumo | Unidade | Coeficiente | Unitário (R$) | Sub Total (R$)
Tabela - Código
S | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.25 | 15.28 | 3.82
0
|  |  |  | Sub Total de Mão de Obra |  | 3.82
|  |  |  | Encargos Sociais e Trabalhista |  | 0
|  |  |  | Total de Mão de Obra (01) |  | 3.82
MATERIAIS | MATERIAIS
Origem |  | Descrição Insumo | Unidade | Coeficiente | Unitário (R$) | Sub Total (R$)
Tabela - Código
I | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | unid. | 1 | 20.82 | 20.82
0
|  |  |  | Total Materiais (02) |  | 20.82
EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS
Origem |  | Descrição Insumo | UPF/m² | Coeficiente | Unitário (R$) | Sub Total (R$)
Tabela - Código
0
|  |  |  | Total Equipamentos (03) |  | 0
|  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03) |  | 24.64
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE
5.1.2 | COMP. 05 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) |  |  |  | m²
MÃO DE OBRA
Origem |  | Descrição Insumo | Unidade | Coeficiente | Unitário (R$) | Sub Total (R$)
Tabela - Código
S | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.25 | 15.28 | 3.82
0
|  |  |  | Sub Total de Mão de Obra |  | 3.82
|  |  |  | Encargos Sociais e Trabalhista |  | 0
|  |  |  | Total de Mão de Obra (01) |  | 3.82
MATERIAIS | MATERIAIS
Origem |  | Descrição Insumo | Unidade | Coeficiente | Unitário (R$) | Sub Total (R$)
Tabela - Código
0
0
|  |  |  | Total Materiais (02) |  | 0
EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS
Origem |  | Descrição Insumo | UPF/m² | Coeficiente | Unitário (R$) | Sub Total (R$)
Tabela - Código
0
|  |  |  | Total Equipamentos (03) |  | 0
|  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03) |  | 3.82

## COMPOSIÇÃO BDI
OBJETO: "Implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA na Casa de Saúde Santa Marcelina"
Endereço: Rodovia BR 364, km 17, Zona Rural
Local: Porto Velho-RO
Data: Julho/2020
COMPOSIÇÃO DO BONUS DE DESPESAS INDIRETAS - BDI para CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL (%)
1 | Seguro e Garantia | 0.8
2 | Risco | 0.97
3 | Despesas Financeiras | 0.59
4 | Administração Central | 4
5 | Lucro | 7
6 | Tributação (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4) | 10.65
6.1 | Cofins | 3
6.2 | PIS | 0.65
6.3 | ISS | 2.5
6.4 | CPRB | 4.5
| B.D.I. ADOTADO | 27.41% | 27.41% | 1.2741
*Obs.: % de ISS considerando 2%, 3% e 5% do Preço de venda - Observar a legislação do Municipio.
**CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, Lei nº 12.844/13, alíquota de 2%, até 31/12/2014.
Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do LDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante
Fórmula com base no Acórdão 2369/11 - TCU
FÓRMULA DO BDI/LDI
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;
S = taxa representativa de Seguros;
R = taxa representativa de Riscos;
G = taxa representativa de Garantias;
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
L = taxa representativa do Lucro;
I = taxa representativa da incidência de Impostos
(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
BDI = ------------------------------------- - 1 x 100
1 - (I)/100

## PARETO
OBJETO: "Implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA na Casa de Saúde Santa Marcelina"
Endereço: Rodovia BR 364, km 17, Zona Rural
Local: Porto Velho-RO
ANÁLISE DE PARETO
N | ITEM | CÓD. | REF. | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UND. | QUANT. | UNIT. (R$) | SUBTOTAL (R$) | (R$) ACUM. | PERC. (%) | (%) ACUM. | CLASSE
1 | 3.2.1 | 96973 | S | Cordoalha de cobre nú de 35mm², com isolador - fornecimento e instalação | m | 2190 | 52.24 | 114405.6 | 114405.6 | 45.51% | 45.51% | A
2 | 3.2.2 | 96977 | S | Cordoalha de cobre nú de 50mm² - enterrada - fornecimento e instalação | m | 1485 | 42.66 | 63350.1 | 177755.7 | 25.2% | 70.72% | B
3 | 1.1.1 | COMP.01 | S | Administração e controle - (visita técnica engenheiro 1h/dia) | mês | 3 | 5479.65 | 16438.95 | 194194.65 | 6.54% | 77.26% | C
4 | 3.3.4 | 96995 | C | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 267.3 | 46.7 | 12482.91 | 206677.56 | 4.966% | 82.22% | C
5 | 3.3.2 | 96985 | C | Haste copperweld de aterramento 5/8 - 3m | cj | 180 | 66.74 | 12013.2 | 218690.76 | 4.779% | 87% | C
6 | 3.3.3 | 96525 | S | Escavação mecanizada de vala | m³ | 267.3 | 34.17 | 9133.64 | 227824.4 | 3.634% | 90.63% | C
7 | 5.1.2 | COMP. 05 |  | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | m² | 1478.52 | 4.97 | 7348.24 | 235172.64 | 2.923% | 93.56% | C
8 | 3.1.1 | 91872 | C | Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões Ø 32 mm (1") - fornecimento e instalação | m | 454 | 14.17 | 6433.18 | 241605.82 | 2.559% | 96.12% | C
9 | 3.3.5 | COMP.03 | S | Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h=30cm | unid. | 105 | 36.57 | 3839.85 | 245445.67 | 1.528% | 97.64% | C
10 | 4.1.2 | 83635 | S | Extintor incendio tp po quimico 6kg ABC - fornecimento e instalação | unid. | 10 | 225.25 | 2252.5 | 247698.17 | 0.8961% | 98.54% | C
11 | 2.1 | comp. 02 | S | Placa da Obra ( 2,20 x 1,40 )m | m² | 2.88 | 464.49 | 1337.73 | 249035.9 | 0.5322% | 99.07% | C
12 | 3.3.1 | 98111 | S | Caixa de Inspeção para aterramento, circular em Polietileno | unid. | 46 | 24.59 | 1131.14 | 250167.04 | 0.45% | 99.52% | C
13 | 5.1.1 | 97064 | C | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre | m | 50 | 17.71 | 885.5 | 251052.54 | 0.3523% | 99.88% | C
14 | 4.1.1 | COMP. 04 | S | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | unid. | 10 | 31.39 | 313.9 | 251366.44 | 0.1249% | 100% | C
| TOTAL GERAL | [6 empty] | 251366.44 | TRUE | 100% | TRUE

## Cotação (hidden)
OBJETO: "Implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA na Casa de Saúde Santa Marcelina"
Endereço: Rodovia BR 364, km 17, Zona Rural
Local: Porto Velho-RO
Data: Julho/2020
RELATÓRIO DE COTAÇÕES
ITEM | MATERIAL | UNID | FORNECEDOR 01 |  |  | FORNECEDOR 02 |  |  | FORNECEDOR 03 |  |  | MÉDIA
|  |  | EMPRESA | TELEFONE | VALOR UNIT. | EMPRESA | TELEFONE | VALOR UNIT. | EMPRESA | TELEFONE | VALOR UNIT.
1 | Luminária de LED, para iluminação pública até 250W, mínimo de 25.000 lm | unid. | Lasled | (19) 2121-9066 | 1194.05 | freitas & cia | (69) 4009-8850 |  | 3A engenharia | (69) 3225-4489 |  | 1194.05
0
Alguns itens devido a sua cotação ser de outro estado, foi acrescido um valor estimado de 12%
sobre o valor unitário do produto para custas com transporte conforme demonstrado no anexo 1
Os preços dos insumos constantes da planilha orçamentária são mais bem representados pela média, ou mediana,
e não pelo menor dos preços pesquisados no mercado.
Acórdão n.º 3068/2010-Plenário, TC-024.376/2008-6, rel. Min. Benjamin Zymler, 17.11.2010

## MemóriaCálculo SST (hidden)
OBJETO: "Implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA na Casa de Saúde Santa Marcelina"
Endereço: Rodovia BR 364, km 17, Zona Rural
Local: Porto Velho-RO
Data: Julho/2020
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS | [6 empty] | 478816.59 |  | Quantidade de homem hora penitenciaria
[7 empty] | 225766.175 |  | Quantidade de homem hora escola
H.H Total Obra |  |  | #REF!
Funcionários por Obra |  |  | #REF! | #REF!
Funcionários por Mês |  |  | #REF! | #REF!
Prazo da Obra |  |  | 3
NE= Nº de Exames Necessários obra: |  |  | 6
N= Números de dias trabalhados mês |  |  | 22
Rotatividade no mercado formal brasileiro
Ministério do Trabalho e Emprego
www.mte.gov.br
|  | Ano 2007 | 83.4%
|  | Ano 2008 | 92.2%
|  | Ano 2009 | 86.2%
Rotatividade Media = RM= |  |  | 1.8727
858
Cod: | .... | Custo com vale transporte |  | Unid: | cj
Descrição |  |  |  | Resultado
Formula da Quant. |  |  | ((H.H Total )/ 176(Horas Trabalhadas))*N | 2.75 | 3
Cod: | .... | Custo com EPI e EPC - Equipamentos de Proteção Individual e Prot.Solar |  | Unid: | conj.
Quant. Jogo de EPI Real Por Obra= |  |  | RMxQuant de func. Mês obra x Mês de obra= | #REF! | #REF!
Cod: | ..... | Custo com alimentação |  | Unid: | cj
Descrição |  |  |  | Resultado
Formula da Quant. |  |  | (H.H Total / 176(Horas Trabalhadas))*N | #REF! | #REF!
Cod: | .... | Custo com Exames Médicos |  | Unid: | cj
Descrição |  |  |  | Resultado
NE= Nº de Exames Necessários por funcionário: |  |  | São apropriados 3 exames (clinico, audiometria e hemograma) por colaboradores em realação ao prazo da obra, onde na planilha “TabelaExames” é avaliado a quantidade de exames em relação ao prazo da obra, no que tange ao(s) exame(s): admissional, periódico e demissional. | 6
Formula da Quantidade |  |  | Nº de funcionários médios por obra x RM X Nº de exames (clinico;Audiometrico; Hemograma Compl.)= | #REF! | #REF!
Não serão aceitos aditivos nos itens da planilha orçamentária abaixo descrito, devido tais itens serem calculados por hora homem trabalhada e já estar no seu valor máximo permitido, sendo considerado quaisquer valor extra como, descuido por parte da EMPREITEIRA, com seus funcionários. Só serão aceitos aditivos em caso de comprovação de acréscimo de itens ou aumento de quantidade de itens já presente em planilha orçamentária; .... Custos com vale transporte; .... Custos com EPI e EPC - Equipamentos de Proteção Individual e Prot. Solar; .... Custos com alimentação; .... Custos com Exames Médicos Recebimento: Só Serão pagos pela FISCALIZAÇÃO os itens acima, mediante a comprovação de utilização pelos funcionários com, Ficha de EPI, Lista de presença de DDS, GFIP e quaisquer outra que seja solicitada á EMPREITEIRA.
#REF!
Comentário(s):
bs: Em amarelo itens a serematualizados.

## TabelasExames (hidden)
OBJETO: "Implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA na Casa de Saúde Santa Marcelina"
Endereço: Rodovia BR 364, km 17, Zona Rural
Local: Porto Velho-RO
Data: Julho/2020
Tabela 0 1- Quantidade de Exames Médicos pelo prazo da obra
mês/prazo | clinico | audiometria | hemograma |  |  | total
1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3
2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3
3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3
4 | 2 | 2 | 2 |  |  | 6
5 | 2 | 2 | 2 |  |  | 6
6 | 2 | 2 | 2 |  |  | 6
7 | 2 | 2 | 2 |  |  | 6
8 | 2 | 2 | 2 |  |  | 6
9 | 2 | 2 | 2 |  |  | 6
10 | 2 | 2 | 2 |  |  | 6
11 | 2 | 2 | 2 |  |  | 6
12 | 2 | 2 | 2 |  |  | 6
13 | 2 | 2 | 2 |  |  | 6
14 | 2 | 2 | 2 |  |  | 6
15 | 2 | 2 | 2 |  |  | 6
16 | 3 | 3 | 3 |  |  | 9
17 | 3 | 3 | 3 |  |  | 9
18 | 3 | 3 | 3 |  |  | 9
19 | 3 | 3 | 3 |  |  | 9
20 | 3 | 3 | 3 |  |  | 9
21 | 3 | 3 | 3 |  |  | 9
22 | 3 | 3 | 3 |  |  | 9
23 | 3 | 3 | 3 |  |  | 9
24 | 3 | 3 | 3 |  |  | 9
25 | 3 | 3 | 3 |  |  | 9
26 | 3 | 3 | 3 |  |  | 9
27 | 3 | 3 | 3 |  |  | 9
28 | 4 | 4 | 4 |  |  | 12
29 | 4 | 4 | 4 |  |  | 12
30 | 4 | 4 | 4 |  |  | 12
31 | 4 | 4 | 4 |  |  | 12
32 | 4 | 4 | 4 |  |  | 12
33 | 4 | 4 | 4 |  |  | 12
34 | 4 | 4 | 4 |  |  | 12
35 | 4 | 4 | 4 |  |  | 12
36 | 4 | 4 | 4 |  |  | 12
37 | 4 | 4 | 4 |  |  | 12
38 | 4 | 4 | 4 |  |  | 12
39 | 4 | 4 | 4 |  |  | 12
40 | 5 | 5 | 5 |  |  | 15
41 | 5 | 5 | 5 |  |  | 15
42 | 5 | 5 | 5 |  |  | 15
43 | 5 | 5 | 5 |  |  | 15
44 | 5 | 5 | 5 |  |  | 15
45 | 5 | 5 | 5 |  |  | 15
46 | 5 | 5 | 5 |  |  | 15
47 | 5 | 5 | 5 |  |  | 15
48 | 5 | 5 | 5 |  |  | 15
49 | 5 | 5 | 5 |  |  | 15
50 | 5 | 5 | 5 |  |  | 15
51 | 5 | 5 | 5 |  |  | 15
52 | 6 | 6 | 6 |  |  | 18
53 | 6 | 6 | 6 |  |  | 18
54 | 6 | 6 | 6 |  |  | 18
55 | 6 | 6 | 6 |  |  | 18
56 | 6 | 6 | 6 |  |  | 18
57 | 6 | 6 | 6 |  |  | 18
58 | 6 | 6 | 6 |  |  | 18
59 | 6 | 6 | 6 |  |  | 18
60 | 6 | 6 | 6 |  |  | 18
61 | 6 | 6 | 6 |  |  | 18
62 | 6 | 6 | 6 |  |  | 18
63 | 6 | 6 | 6 |  |  | 18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | fim da tabela

## COMPOSIÇÃO LEIS (hidden)
OBJETO: "Implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA na Casa de Saúde Santa Marcelina"
Endereço: Rodovia BR 364, km 17, Zona Rural
Local: Porto Velho-RO
Data: Julho/2020
COMPOSIÇÃO DAS LEIS SOCIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total de Encargos Sociais Básicos | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.07 | 0
B2 | Feriados | 4.84 | 0
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.93 | 0.69
B4 | 13º Salário | 11.2 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.09 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.75 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 1.65 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.13 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 13.12 | 9.77
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 50.81 | 19.52
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 8.57 | 6.38
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.46 | 0.34
C3 | Férias indenizadas | 1.92 | 1.43
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.32 | 3.96
C5 | Indenização Adicional | 0.72 | 0.54
C | Total de encargos sociais que não recebem as incidências globais de A | 16.99 | 12.65
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.54 | 3.28
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.76 | 0.57
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 9.3 | 3.85
GRUPO E
E1 |  | 0 | 0
E | Total dos Encargos Sociais Complementares | 0 | 0
| Total de A + B + C + D + E | 93.9 | 52.82